## 様式１・2（12か月分）
様式１ 休日取得計画書
[32 empty] | 計画 |  |  |  | 実施
| 工事名 | [30 empty] | 工 | 対象期間（工事期間） |  |  | 作 | 作業日
| 現場着手日 | [30 empty] | 休 | 現場閉所予定日 |  |  | 閉 | 現場閉所日
| 現場完了日 | [30 empty] | 外 | 対象期間外 |  |  | 天 | 天候等による予定外閉所日
受注者名
[31 empty] | ※必要に応じて削除してください | ↓ ↓ ↓ |  |  | 計画 |  |  | 実施
令和 年 月 |  |  | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 0 |  | 対象期間日数 | 0
|  |  | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 現場閉所日数 | 0 |  | 現場閉所日数 | 0
|  |  | 計画 | [31 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  |  | 実施 | [31 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 0 |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 0
令和 年 月 |  |  | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 0 |  | 対象期間日数 | 0
|  |  | 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 現場閉所日数 | 0 |  | 現場閉所日数 | 0
|  |  | 計画 | [31 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  |  | 実施 | [31 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 0 |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 0
令和 年 月 |  |  | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 0 |  | 対象期間日数 | 0
|  |  | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 現場閉所日数 | 0 |  | 現場閉所日数 | 0
|  |  | 計画 | [31 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  |  | 実施 | [31 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 0 |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 0
令和 年 月 |  |  | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 0 |  | 対象期間日数 | 0
|  |  | 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 現場閉所日数 | 0 |  | 現場閉所日数 | 0
|  |  | 計画 | [31 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  |  | 実施 | [31 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 0 |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 0
令和 年 月 |  |  | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 0 |  | 対象期間日数 | 0
|  |  | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 現場閉所日数 | 0 |  | 現場閉所日数 | 0
|  |  | 計画 | [31 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  |  | 実施 | [31 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 0 |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 0
令和 年 月 |  |  | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 0 |  | 対象期間日数 | 0
|  |  | 曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 現場閉所日数 | 0 |  | 現場閉所日数 | 0
|  |  | 計画 | [31 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  |  | 実施 | [31 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 0 |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 0
令和 年 月 |  |  | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 0 |  | 対象期間日数 | 0
|  |  | 曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 現場閉所日数 | 0 |  | 現場閉所日数 | 0
|  |  | 計画 | [31 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  |  | 実施 | [31 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 0 |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 0
令和 年 月 |  |  | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 0 |  | 対象期間日数 | 0
|  |  | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 現場閉所日数 | 0 |  | 現場閉所日数 | 0
|  |  | 計画 | [31 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  |  | 実施 | [31 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 0 |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 0
令和 年 月 |  |  | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 0 |  | 対象期間日数 | 0
|  |  | 曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 現場閉所日数 | 0 |  | 現場閉所日数 | 0
|  |  | 計画 | [31 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  |  | 実施 | [31 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 0 |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 0
令和 年 月 |  |  | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 0 |  | 対象期間日数 | 0
|  |  | 曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 現場閉所日数 | 0 |  | 現場閉所日数 | 0
|  |  | 計画 | [31 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  |  | 実施 | [31 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 0 |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 0
令和 年 月 |  |  | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 0 |  | 対象期間日数 | 0
|  |  | 曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 現場閉所日数 | 0 |  | 現場閉所日数 | 0
|  |  | 計画 | [31 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  |  | 実施 | [31 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 0 |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 0
令和 年 月 |  |  | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 0 |  | 対象期間日数 | 0
|  |  | 曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 現場閉所日数 | 0 |  | 現場閉所日数 | 0
|  |  | 計画 | [31 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  |  | 実施 | [31 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 0 |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 0
| ① | 対象期間内日数 |  | 1 土: 0; 3 月: 日
| ② | 土日計（対象期間外を除く） |  | 1 土: 0; 3 月: 日
【計画】
| ③ | 現場閉所予定日数 |  | 1 土: 0; 3 月: 日
| ④ | 現場閉所率（通期） |  | 1 土: #DIV/0!; 3 月: ％; 5 水: ④; 6 木: ＞; 7 金: 28.5％
【実施（達成状況）】
| ⑤ | 現場閉所日数 |  | 1 土: 0; 3 月: 日
| ⑥ | 現場閉所率（通期） |  | 1 土: #DIV/0!; 3 月: ％; 5 水: ⑥; 6 木: ＞; 7 金: 28.5％; 10 月: ＝; 15 土: ４週８休以上達成（通期）
| ⑦ | 週休日を確保している場合で⑥が未達成のとき
[7 empty] | ⑤ |  | ≧ | ② |  |  | ＝ |  |  |  |  | ４週８休以上達成（通期）
[6 empty] | 0 |  | 日 | ≧ | 0 |  | 日
※入力月が12か月を超える場合は、行追加やシート追加等を適切に行い、本工事全体での①から⑦の合計日数を報告すること。

## 【例】季休暇、年末年始、工場製作期間、予定外閉所を含むVer.
様式２ 休日取得実績書
[33 empty] | 計画 |  |  |  | 実施
| 工事名 |  |  | ○○○○○○建設工事 | [28 empty] | 工 | 対象期間（工事期間） |  |  | 作 | 作業日
| 現場着手日 |  |  | 2024-05-15 | [28 empty] | 休 | 現場閉所予定日 |  |  | 閉 | 現場閉所日
| 現場完了日 |  |  | 2025-02-14 | [28 empty] | 外 | 対象期間外 |  |  | 天 | 天候等による予定外閉所日
| 受注者名 |  |  | 株式会社□□□□
[32 empty] | ※必要に応じて削除してください | ↓ ↓ ↓ |  |  | 計画 |  |  | 実施
令和６年５月 |  |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 17 |  | 対象期間日数 | 17
|  |  | 曜日 |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 現場閉所日数 | 4 |  | 現場閉所日数 | 4
|  |  | 計画 | [32 empty] | 現場閉所率 | 23.53% |  | 現場閉所率 | 23.53% | bar: 15 水 to ↓ ↓ ↓ 31 金
|  |  | 実施 | [32 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 4 |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 4 | bar: 15 水 to ↓ ↓ ↓ 31 金
令和６年６月 |  |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 対象期間日数 | 18 |  | 対象期間日数 | 18
|  |  | 曜日 |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  | 現場閉所日数 | 6 |  | 現場閉所日数 | 6
|  |  | 計画 |  | 休 | 休 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 休 | 休 | 工 | 工 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 外 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 休 | 休 |  | 現場閉所率 | 33.33% |  | 現場閉所率 | 33.33%
|  |  | 実施 | [32 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 6 |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 6 | bar: 1 土 to 11 火; 24 月 to 30 日
令和６年７月 |  |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 31 |  | 対象期間日数 | 31
|  |  | 曜日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 現場閉所日数 | 8 |  | 現場閉所日数 | 8
|  |  | 計画 | [32 empty] | 現場閉所率 | 25.81% |  | 現場閉所率 | 25.81% | bar: 1 月 to 31 水
|  |  | 実施 |  | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 閉 | 閉 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 閉 | 閉 | 作 | 作 | 作 | 作 | 作 | 閉 | 閉 | 作 | 作 | 作 | 天 | 作 | 作 | 閉 | 作 | 作 | 作 | ※土日計（対象外期間を除く） | 8 |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 8
令和６年８月 |  |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 28 |  | 対象期間日数 | 28
|  |  | 曜日 |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 現場閉所日数 | 11 |  | 現場閉所日数 | 11
|  |  | 期間種別 |  | 工 | 工 | 休 | 休 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 休 | 休 | 休 | 外 | 外 | 外 | 休 | 休 | 休 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 休 | 休 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 休 | 現場閉所率 | 39.29% |  | 現場閉所率 | 39.29%
|  |  | 作業・閉所種別 | [32 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 9 |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 9 | bar: 1 木 to 12 月; 16 金 to 31 土
令和６年９月 |  |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 対象期間日数 | 30 |  | 対象期間日数 | 30
|  |  | 曜日 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |  | 現場閉所日数 | 9 |  | 現場閉所日数 | 9
|  |  | 期間種別 | [32 empty] | 現場閉所率 | 30% |  | 現場閉所率 | 30% | bar: 1 日 to 30 月
|  |  | 作業・閉所種別 | [32 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 9 |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 9 | bar: 1 日 to 30 月
令和６年１０月 |  |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 31 |  | 対象期間日数 | 31
|  |  | 曜日 |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 現場閉所日数 | 8 |  | 現場閉所日数 | 8
|  |  | 期間種別 | [32 empty] | 現場閉所率 | 25.81% |  | 現場閉所率 | 25.81% | bar: 1 火 to 31 木
|  |  | 作業・閉所種別 | [32 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 8 |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 8 | bar: 1 火 to 31 木
令和６年１１月 |  |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 対象期間日数 | 30 |  | 対象期間日数 | 30
|  |  | 曜日 |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 現場閉所日数 | 9 |  | 現場閉所日数 | 9
|  |  | 期間種別 | [32 empty] | 現場閉所率 | 30% |  | 現場閉所率 | 30% | bar: 1 金 to 30 土
|  |  | 作業・閉所種別 | [32 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 9 |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 9 | bar: 1 金 to 30 土
令和６年１２月 |  |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 28 |  | 対象期間日数 | 28
|  |  | 曜日 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 現場閉所日数 | 8 |  | 現場閉所日数 | 8
|  |  | 期間種別 |  | 休 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 休 | 休 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 休 | 休 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 休 | 休 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 休 | 外 | 外 | 外 | 現場閉所率 | 28.57% |  | 現場閉所率 | 28.57%
|  |  | 作業・閉所種別 | [32 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 8 |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 8 | bar: 1 日 to 28 土
令和６年１月 |  |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 28 |  | 対象期間日数 | 28
|  |  | 曜日 |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 現場閉所日数 | 8 |  | 現場閉所日数 | 8
|  |  | 期間種別 |  | 外 | 外 | 外 | 休 | 休 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 休 | 休 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 休 | 休 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 休 | 休 | 工 | 工 | 工 | 工 | 工 | 現場閉所率 | 28.57% |  | 現場閉所率 | 28.57%
|  |  | 作業・閉所種別 | [32 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 8 |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 8 | bar: 4 土 to 31 金
令和６年２月 |  |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  | 対象期間日数 | 14 |  | 対象期間日数 | 14
|  |  | 曜日 |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  |  |  | 現場閉所日数 | 4 |  | 現場閉所日数 | 4
|  |  | 期間種別 | [32 empty] | 現場閉所率 | 28.57% |  | 現場閉所率 | 28.57% | bar: 1 土 to 14 金
|  |  | 作業・閉所種別 | [32 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 4 |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 4 | bar: 1 土 to 14 金
令和 年 月 |  |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 0 |  | 対象期間日数 | 0
|  |  | 曜日 |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 現場閉所日数 | 0 |  | 現場閉所日数 | 0
|  |  | 期間種別 | [32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  |  | 作業・閉所種別 | [32 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 0 |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 0
令和 年 月 |  |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 対象期間日数 | 0 |  | 対象期間日数 | 0
|  |  | 曜日 |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |  | 現場閉所日数 | 0 |  | 現場閉所日数 | 0
|  |  | 期間種別 | [32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  |  | 作業・閉所種別 | [32 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 0 |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 0
| ① | 対象期間内日数 |  |  | 1 火: 255; 3 木: 日
| ② | 土日計（対象期間外を除く） |  |  | 1 火: 73; 3 木: 日
【計画】
| ③ | 現場閉所予定日数 |  |  | 1 火: 75; 3 木: 日
| ④ | 現場閉所率（通期） |  |  | 1 火: 29.4118; 3 木: ％; 5 土: ④; 6 日: ＞; 7 月: 28.5％
【実施（達成状況）】
| ⑤ | 現場閉所日数 |  |  | 1 火: 75; 3 木: 日
| ⑥ | 現場閉所率（通期） |  |  | 1 火: 29.4118; 3 木: ％; 5 土: ⑥; 6 日: ＞; 7 月: 28.5％; 10 木: ＝; 15 火: ４週８休以上達成（通期）
| ⑦ | 週休日を確保している場合で⑥が未達成のとき
[8 empty] | ⑤ |  | ≧ | ② |  |  | ＝ |  |  |  |  | ４週８休以上達成（通期）
[7 empty] | 75 |  | 日 | ≧ | 73 |  | 日
※入力月が12か月を超える場合は、行追加やシート追加等を適切に行い、本工事全体での①から⑦の合計日数を報告すること。
土日の合計日数分（対象外期間を除く）を閉所しても、４週８休（28.5％）以上に満たない場合は、土日の合計日数分（対象外期間を除く）以上の現場閉所日を設けていれば、４週８休（28.5％）以上を達成しているものとします。
工場製作期間
夏季休暇
年末年始
年末年始

## 【例】土日のみ閉所（みなし達成Ver.）
様式２ 休日取得実績書
[33 empty] | 計画 |  |  |  | 実施
| 工事名 |  |  | ○○○○○○建設工事 | [28 empty] | 工 | 対象期間（工事期間） |  |  | 作 | 作業日
| 現場着手日 |  |  | 2024-05-15 | [28 empty] | 休 | 現場閉所予定日 |  |  | 閉 | 現場閉所日
| 現場完了日 |  |  | 2025-02-14 | [28 empty] | 外 | 対象期間外 |  |  | 天 | 天候等による予定外閉所日
| 受注者名 |  |  | 株式会社□□□□
[32 empty] | ※必要に応じて削除してください | ↓ ↓ ↓ |  |  | 計画 |  |  | 実施
令和６年５月 |  |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 17 |  | 対象期間日数 | 17
|  |  | 曜日 |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 現場閉所日数 | 4 |  | 現場閉所日数 | 4
|  |  | 計画 | [32 empty] | 現場閉所率 | 23.53% |  | 現場閉所率 | 23.53% | bar: 15 水 to ↓ ↓ ↓ 31 金
|  |  | 実施 | [32 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 4 |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 4 | bar: 15 水 to ↓ ↓ ↓ 31 金
令和６年６月 |  |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 対象期間日数 | 30 |  | 対象期間日数 | 30
|  |  | 曜日 |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  | 現場閉所日数 | 10 |  | 現場閉所日数 | 10
|  |  | 計画 | [32 empty] | 現場閉所率 | 33.33% |  | 現場閉所率 | 33.33% | bar: 1 土 to 30 日
|  |  | 実施 | [32 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 10 |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 10 | bar: 1 土 to 30 日
令和６年７月 |  |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 31 |  | 対象期間日数 | 31
|  |  | 曜日 |  | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 現場閉所日数 | 8 |  | 現場閉所日数 | 8
|  |  | 計画 | [32 empty] | 現場閉所率 | 25.81% |  | 現場閉所率 | 25.81% | bar: 1 月 to 31 水
|  |  | 実施 | [32 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 8 |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 8 | bar: 1 月 to 31 水
令和 年 月 |  |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 0 |  | 対象期間日数 | 0
|  |  | 曜日 |  | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 現場閉所日数 | 0 |  | 現場閉所日数 | 0
|  |  | 期間種別 | [32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  |  | 作業・閉所種別 | [32 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 0 |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 0
令和 年 月 |  |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 対象期間日数 | 0 |  | 対象期間日数 | 0
|  |  | 曜日 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |  | 現場閉所日数 | 0 |  | 現場閉所日数 | 0
|  |  | 期間種別 | [32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  |  | 作業・閉所種別 | [32 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 0 |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 0
令和 年 月 |  |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 0 |  | 対象期間日数 | 0
|  |  | 曜日 |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 現場閉所日数 | 0 |  | 現場閉所日数 | 0
|  |  | 期間種別 | [32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  |  | 作業・閉所種別 | [32 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 0 |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 0
令和 年 月 |  |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 対象期間日数 | 0 |  | 対象期間日数 | 0
|  |  | 曜日 |  | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  | 現場閉所日数 | 0 |  | 現場閉所日数 | 0
|  |  | 期間種別 | [32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  |  | 作業・閉所種別 | [32 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 0 |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 0
令和 年 月 |  |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 0 |  | 対象期間日数 | 0
|  |  | 曜日 |  | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 現場閉所日数 | 0 |  | 現場閉所日数 | 0
|  |  | 期間種別 | [32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  |  | 作業・閉所種別 | [32 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 0 |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 0
令和 年 月 |  |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 0 |  | 対象期間日数 | 0
|  |  | 曜日 |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 現場閉所日数 | 0 |  | 現場閉所日数 | 0
|  |  | 期間種別 | [32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  |  | 作業・閉所種別 | [32 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 0 |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 0
令和 年 月 |  |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  | 対象期間日数 | 0 |  | 対象期間日数 | 0
|  |  | 曜日 |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  |  |  | 現場閉所日数 | 0 |  | 現場閉所日数 | 0
|  |  | 期間種別 | [32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  |  | 作業・閉所種別 | [32 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 0 |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 0
令和 年 月 |  |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 対象期間日数 | 0 |  | 対象期間日数 | 0
|  |  | 曜日 |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 現場閉所日数 | 0 |  | 現場閉所日数 | 0
|  |  | 期間種別 | [32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  |  | 作業・閉所種別 | [32 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 0 |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 0
令和 年 月 |  |  | 日付 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  | 対象期間日数 | 0 |  | 対象期間日数 | 0
|  |  | 曜日 |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |  | 現場閉所日数 | 0 |  | 現場閉所日数 | 0
|  |  | 期間種別 | [32 empty] | 現場閉所率 | #DIV/0! |  | 現場閉所率 | #DIV/0!
|  |  | 作業・閉所種別 | [32 empty] | ※土日計（対象外期間を除く） | 0 |  | ※土日計（対象外期間を除く） | 0
| ① | 対象期間内日数 |  |  | 1 火: 78; 3 木: 日
| ② | 土日計（対象期間外を除く） |  |  | 1 火: 22; 3 木: 日
【計画】
| ③ | 現場閉所予定日数 |  |  | 1 火: 22; 3 木: 日
| ④ | 現場閉所率（通期） |  |  | 1 火: 28.2051; 3 木: ％; 5 土: ④; 6 日: ＞; 7 月: 28.5％
【実施（達成状況）】
| ⑤ | 現場閉所日数 |  |  | 1 火: 22; 3 木: 日
| ⑥ | 現場閉所率（通期） |  |  | 1 火: 28.2051; 3 木: ％; 5 土: ⑥; 6 日: ＞; 7 月: 28.5％; 10 木: ＝; 15 火: ４週８休以上達成（通期）
| ⑦ | 週休日を確保している場合で⑥が未達成のとき
[8 empty] | ⑤ |  | ≧ | ② |  |  | ＝ |  |  |  |  | ４週８休以上達成（通期）
[7 empty] | 22 |  | 日 | ≧ | 22 |  | 日
※入力月が12か月を超える場合は、行追加やシート追加等を適切に行い、本工事全体での①から⑦の合計日数を報告すること。
土日の合計日数分（対象外期間を除く）を閉所しても、４週８休（28.5％）以上に満たない場合は、土日の合計日数分（対象外期間を除く）以上の現場閉所日を設けていれば、４週８休（28.5％）以上を達成しているものとします。